## Table 1
| Actividad | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14 | Semana 15 | Semana 16 | Semana 17 | Semana 18
Propuesta | Investigar conceptos basicos necesarios
Real
Propuesta | Creacion y invitacion de un repositorio en git hub
Real
Propuesta | Definir los lenguajes a trabajar
Real
Propuesta | Definir fucionalidades del proyecto
Real
Propuesta | Definir la arquitectura
Real
Propuesta | Definir los microservicios
Real
Propuesta | Creacion de los diagramas de los microservicios
Real
Propuesta | Presentar propuestas de microservicios
Real
Propuesta | Realizar Diagramas de BD
Real
Propuesta | subir documentacion deacuerdo al proyecto
Real
Propuesta | Investigacion del manejo de JSP
Real
Propuesta | Investigacion para la implementacion MVC
Real
Propuesta | Asignar el desarrollo de microservicios para los integrantes
Real
Propuesta | Cronograma de actividades
Real
Propuesta | Hacer responsiva la pagina para moviles
Real
Propuesta | Crear el proyecto en Java Web
Real
Propuesta | Estructurar el proyecto para el manejo de MVC
Real
Propuesta | Subir proyecto a repositorio
Real
Propuesta | Crear subramas en repositorio
Real
Propuesta | Crear vista para el microservicio Notificacion usuarios
Real
Propuesta | Crear Vista para el microservicio Login
Real
Propuesta | Crear vista para el microservicio Geolocalizacion
Real
Propuesta | crear vista para el microservicio para el microservicio Minijuego
Real
Propuesta | Subir avances a la subrama correspondiente del repositorio
Real
Propuesta | Investigar sobre el desarrollo para el microservicio Notificacion de usuarios
Real
Propuesta | Investigar sobre el desarrollo para el microservicio Geolocalizacion
Real
Propuesta | Investigar sobre el desarrollo para el microservicio Login
Real
Propuesta | Investigar sobre el desarrollo para el microservicio Minijuego
Real
Propuesta | Desarrollar los modelos para cada microservicio
Real
Propuesta | Crear BD sql y no sql para los microservicios
Real
Propuesta | Crear la conexión para cada microservicio con la BD
Real
Propuesta | Investigar sobre el desarrollo de los controladores para el microservicio Notificaciones
Real
Propuesta | Investigar sobre el desarrollo de los controladores para el microservicio Geolocalizacion
Real
Propuesta | Investigar sobre el desarrollo de los controladores para el microservicio Login
Real
Propuesta | Investigar sobre el desarrollo de los controladores para el microservicio Minijuego
Real
0 | Investigar sobre el desarrollo de los controladores para el microservicio Minijuego
Real | Desarrollar los controladores para cada microservicio
Propuesta | Realizar pruebas(insercion de datos a la bd)
Real
Propuesta | Realizacion de pruebas para la ubicación de tiempo real en el mapa
Real
Propuesta | Realizacion de pruebas para ingresar como usuario/invitado
Real
Propuesta | Realizacion de pruebas en el minijuego
Real
Propuesta | En caso de alguna falla (consultar con el resto del equipo o trabajar en soluciones)
Real
Propuesta | Afinacion de detalles
Real
Propuesta | Prerevision del proyecto
Real
Propuesta | Crear manuales del proyecto
Real
Propuesta | Entrega del proyecto | [17 empty] | 0
Real